## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 작업 여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 주간 (1/16 ~ 2/5) | 공통 | 기획 | 기획서 작성 | 조은비 | 작업 완료
| 공통 |  | 시장조사(파티클리에 방문) | 공통 | 작업 완료
| 공통 |  | 유사프로그램 분석 | 공통 | 작업 완료
| 공통 |  | WBS 작성 | 심정석 | 작업 완료
| 공통 | 요구사항 명세서 | 메인 요구사항 명세서 작성 | 이예진 | 작업 완료
| 공통 |  | 점주 요구사항 명세서 작성 | 이예진 | 작업 완료
| 공통 |  | 회원 요구사항 명세서 작성 | 이예진 | 작업 완료
| 공통 | ERD | ERD 작성 | 전민하 | 작업 완료
| 공통 | 화면 설계서 | 화면 설계서 | 김정아 | 작업 완료
구현 주간1 (2/6 ~ 2/14) | AI | 데이터 수집 | 빵 이미지 데이터 수집 및 라벨링 | 심정석, 강한결 | 작업 완료
| AI | 모델 선정 | 데이터 전처리 | 강한결, 전민하 | 작업 완료
| AI |  | 이미지 분류 모델 선정 | 강한결, 전민하 | 작업 완료
| AI |  | 모델 학습 | 강한결, 전민하 | 작업 완료
| FE | Main - 구성 | 헤더 - 레이아웃 구현 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| FE |  | 본문 - 레이아웃 구현 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| FE |  | 풋터 - 레이아웃 구현 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| FE |  | 메인 (index) 화면 구현 | 김정아 | 작업 완료
| BE | Main - 기능 | 회원가입 & 로그인 기능 구현 | 김정아, 조은비 | 작업 완료
| FE |  | 브랜드 소개 화면 구현 | 김정아 | 작업 완료
| BE |  | 매장안내 화면 구현 | 전민하 | 작업 완료
| BE |  | 메뉴 정보 (전체 화면 구현) | 심정석 | 작업 완료
| FE |  | 이벤트 화면 구현 | 김정아 | 작업 완료
| BE |  | 커뮤니티 (공지사항 화면 구현) | 이예진 | 작업 완료
| BE |  | 커뮤니티 (Q&A 화면 구현) | 이예진 | 작업 완료
| FE | Member 마이페이지 - 구성 | 헤더 - 레이아웃 구현 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| FE |  | 사이드바 - 레이아웃 구현 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| BE | Member 마이페이지 - 기능 | 회원정보 수정 화면 & 기능 구현 | 김정아, 조은비 | 작업 완료
| BE |  | 비밀번호 변경 화면 & 기능 구현 | 김정아 | 작업 완료
| BE |  | 포인트 적립금 화면 & 기능 구현 | 조은비 | 작업 완료
| BE |  | 구매/취소 내역(표) 구현 | 조은비 | 작업 완료
| BE |  | 회원탈퇴 화면 구현 | 김정아 | 작업 완료
| FE | Store 매장페이지 - 구성 | 헤더 - 레이아웃 구현 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| FE |  | 사이드바 - 레이아웃 구현 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| BE | Store 매장페이지 - 기능 | 재고정보 기능 구현 | 전민하 | 작업 완료
| BE |  | 메뉴관리 기능 구현 | 심정석 | 작업 완료
| BE |  | 결제관리 기능 구현 | 조은비 | 작업 완료
| BE |  | 회원관리 기능 구현 | 김정아 | 작업 완료
| FE | KIOSK | 상품확인 화면 구현 | 이예진 | 작업 완료
| FE |  | 주문확인 화면 구현 | 이예진 | 작업 완료
| BE |  | 회원 / 비회원 포인트 적립 기능 구현 | 이예진 | 작업 완료
| FE |  | 결제수단 선택 화면 구현 | 이예진 | 작업 완료
| FE |  | 결제화면 구현 | 이예진 | 작업 완료
| FE |  | 종이 영수증 구현 | 이예진 | 작업 완료
| Sever | SQL | 설치 및 환경 설정 | 이예진 | 작업 완료
| Sever |  | db 테이블 생성 | 전민하, 강한결 | 작업 완료
| Sever |  | 테스트 데이터 입력 | 전민하, 강한결 | 작업 완료
| Sever | CI/CD | CI/CD 설정 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| Sever |  | 도커파일작성 | 이예진 | 작업 완료
| Sever |  | 서버 포트 설정 | 이예진, 조은비 | 작업 완료
| Sever | AWS | eb(EC2) 인스턴스 생성 | 이예진 | 작업 완료
| Sever |  | 개발 db (EC2) | 조은비 | 작업 완료
| Sever |  | 운영 db (EC2) | 심정석 | 작업 완료
| Sever |  | 추론서버 (EC2) | 강한결, 조은비 | 작업 완료
구현 주간2 (2/17 ~ 3/7) | BE | Store 매장페이지 - 기능 | 매출정보 - 그래프 기능 | 이예진 | 작업 완료
| AI |  | 매출정보 - AI챗봇(LLM) 기능 | 강한결, 조은비, 전민하 | 작업 완료
| BE |  | 메뉴관리 - 메뉴 학습 기능 | 심정석 | 작업 완료
| BE |  | 시스템설정(홈화면) | 조은비, 심정석 | 작업 완료
| BE |  | 시스템설정(브랜드소개) | 김정아, 심정석, 조은비 | 작업 완료
| BE |  | 시스템설정(커뮤니티 - 공지사항) | 이예진, 심정석 | 작업 완료
| BE |  | 시스템설정(커뮤니티 - Q&A) | 이예진 | 작업 완료
| BE |  | 시스템설정 (매장안내) | 전민하 | 작업 완료
| BE |  | 시스템설정 (이벤트/프로모션) | 김정아 | 작업 완료
| BE |  | 시스템설정 (점주정보) | 심정석 | 작업 완료
| BE | Main - 기능 | SNS 로그인 기능 | 김정아 | 작업 완료
| Sever |  | 네이버 지도 API | 전민하 | 작업 완료
| Sever | KIOSK | 웹캠 연결 | 강한결 | 작업 완료
| BE |  | 주문 목록 표 출력 | 강한결 | 작업 완료
| Sever | AWS | S3 환경 설정 | 조은비 | 작업 완료
테스트/발표주간 (3/10 ~ 3/14) | 공통 | 통합 테스트 | 전체 기능 테스트 | 공통 | 작업 완료
| 공통 |  | 사용자 테스트 | 공통 | 작업 완료
| Sever | 배포 | 도메인 배포 | 이예진 | 작업 완료
| 공통 | 발표 준비 | README 작성 | 김정아 | 작업 완료
| 공통 |  | 시스템 아키텍쳐 작성 | 강한결 | 작업 완료
| 공통 |  | WBS 최종 점검 | 심정석 | 작업 완료
| 공통 |  | 스토리 보드 | 김정아 | 작업 완료
| 공통 |  | PPT 작성 | 공통 | 작업 완료
| 공통 |  | 시연 영상, 편집 | 전민하, 김정아 | 작업 완료